## Сходства
Scrum and Kanban
Являются Agile.
Используют планирование вытягивания.
Ограничивают WIP, Kanban на уровне задач и Scrum на уровне спринта.
Используют прозрачность в процессе разработки.
Сосредоточены на выпуске освобождаемого программного обеспечения на раннем этапе.
Основаны на самоорганизующихся командах.
Требуют разбить работу на части.
В обоих методах план выпуска постоянно оптимизируется на основе эмпирических данных (Scrum - Velocity, Kanban - Lead Time / Cycle Time).

## Отличия
Scrum | Kanban
Scrum предписывает роли. | В Kanban роли необязательны.
Отставание продукта должно быть приоритетным | Приоритизация является необязательной.
Спринт должен быть коробочным. Вы можете выбрать длину спринта, но, как только он будет выбран, для всех спринтов будет сохранена одинаковая длина. | Время-боксированные итерации являются необязательными.
Команде Scrum необходимо зафиксировать определенный объем работы для спринта. | Обязательство не является обязательным.
Назначены межфункциональные команды. | Кросс-функциональные команды являются необязательными. Разрешены специальные команды.
Использует скорость в качестве показателя по умолчанию для планирования и улучшения процесса. | Использует время выполнения (время цикла) в качестве показателя по умолчанию для планирования и улучшения процесса.
Элементы, такие как истории, тесты должны быть разбиты так, чтобы они могли быть выполнены в пределах одного спринта. | Никакого определенного размера предмета не предписывается.
Спринт показывает, какие задачи должны выполняться во время текущего спринта. Эти задачи отображаются на плате Scrum. Область спринта фиксирована. WIP ограничен за единицу времени (WIP-предел - скорость). | Задачи определяются на уровне рабочего процесса. WIP ограничен для каждого состояния рабочего процесса.
Дополнения / изменения не могут быть выполнены в спринте. | Дополнения / изменения могут быть выполнены, если лимит WIP не пересек.
Новая доска Scrum устанавливается в начале каждого спринта. | Доска Канбана постоянна.
Необходимо проводить ежедневные встречи. | Ежедневные встречи не являются обязательными.
Предписываются графики выгорания. | Никакой конкретной карты не предписывается.

## Плюсы и минусы Scrum
Плюсы Scrum | Минусы Scrum
Это сотрудничество: команда работает вместе, чтобы определить цели спринта и достигнуть целей. | Scrum может быть совершенно новым способом ведения дел, и некоторым сложно адаптироваться.
Помогает командам брать большие проекты и разбивать их на более мелкие, управляемые куски. | Все должны быть командными игроками, а это не всегда так.
Обратная связь непрерывна, и команда включает ее в следующую версию. | Если член команды выходит из середины спринта, может быть трудно закончить вовремя.
В меньшие разделы легче вносить изменения. | Не все любят ежедневные встречи.
Работа в небольших спринтах повышает вероятность того, что команда поймает ошибки перед выпуском.

## Плюсы и минусы Kanban
Плюсы Kanban | Минусы Kanban
Гибкость планирования | Не подходит для долгосрочного планирования
Контроль сроков выполнения | Не подходит для больших команд
Повышение эффективности работы
Наглядность продвижения работы

## Итоги
Преимущества Scrum | Недостатки Scrum
Быстрый и эффективный способ достижения результатов проекта | Размытая цель может стать проблемой
Большие задачи разбиты на более управляемые части | Необходима опытная, мотивированная команда
Отзывы клиентов быстро учитываются | Большие команды с трудом адаптируются к данной методологии
Изменения могут быть реализованы быстрее
Преимущества Kanban | Недостатки Kanban
Простая в использовании | Может не подходить в очень быстро меняющейся среде
Способствует непрерывным и устойчивым улучшениям | Отсутствие четких сроков может снизить ее полезность
Невысокая стоимость и возможность быстрого внедрения | Не сосредоточена на стратегии или целях
Развивает адаптируемость и сотрудничество в команде
Вопроссы | Ответы
Какие колонки нам нужны для каждого из подходов для нашей доски? | Scrum: "TO DO", "IN PROGRESS", "IN REVIEW", "IN TESTING", "BUGS", "DONE". Kanban: "Backlog", "In Progress", "Peer Review", "In Test", "Done", "Blocked".
Какие есть Scrum ограничения? | 1. Scrum часто приводит к сокращению объема работ из-за отсутствия общего дедлайна. 2. Высокие шансы на провал проекта, если люди не очень вовлечены или не готовы сотрудничать. 3. Применять структуру Scrum в больших командах сложно, но возможно. Для этого существуют фреймворки масштабирования: LeSS, SAFe, Nexus и другие. 4. Если какой-либо член команды уйдет в середине проекта, это может иметь сильное негативное влияние на проект.
Какими должны быть Kanban ограничения? | 1. Ограничение на количество задач.
Насколько строгими являются Kanban ограничения? | 1. Максимум 5 задач может находиться одновременно на этапе разработки
Какой из подходов является более гибким? | Kanban
почему именно вы выбрали бы тот или иной подход для вашей команды? | Важно понимать, что внедрение любой системы должно быть оправдано теми задачами, которые решает компания. Можно выбрать Scrumban — это комбинация Scrum и Kanban. Это методология управления работой, которая сочетает в себе лучшие стороны обеих практик, одновременно устраняя их недостатки.